附件：

武汉市科协关于深入推进社区科普大学

建设工作的实施方案

为深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，进一步落实《中国科协关于加强城镇社区科普工作的意见》、《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》和《关于印发＜湖北省科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案＞的通知》（鄂科协普〔2014〕103号文）的要求，充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高居民群众科学素质的引领作用，武汉市科协决定深入推进社区科普大学建设，现制定实施方案如下：

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以服务社区居民为根本，以满足社区居民科普需求为目标，坚持“百万市民学科学”品牌，突出社区科普大学作为社区科普工作的龙头和抓手作用，带动社区科普“组、会、员”和“站、校、网”的发展，优化配置社区科普资源，推进社区科普方式创新，提升社区科普服务能力，为深入实施《科学素质纲要》，大力提升社区居民科学素质，服务武汉国家中心城市建设作贡献。

二、发展目标

2015年，建立市社区科普大学总校，各区都建有社区科普大学分校，实现社区科普大学分校全覆盖；市级社区教学示范点达到30个以上。

2016年，总结推广市级社区教学示范点经验，扩大工作覆盖面。力争全市50％以上的街道建有社区教学点；全市社区教学（示范）点达到100个以上。

在此基础上，逐步建立和完善社区科普大学建设机制，实现教学点运行良好，覆盖面持续扩大，吸引力不断增强，社区居民科学素质稳步提升。

三、实施内容

1.建立工作机制。研究制定《武汉市社区科普大学章程（试行）》（以下简称《章程》）及相关工作制度等，成立市社区科普大学总校。各区相继成立分校，推荐申报并建立社区教学示范点，结合本地实际，统筹规划，明确本地区社区科普大学建设目标任务，制定学期教学计划，力争2015年3月首届开学。市、区、街道（社区）明确工作任务职责，共同推进社区科普大学建设，逐步形成市建总校、区建分校、街道社区建立教学（示范）点的三级教学管理体系。

2.规范管理模式。总校、各分校、各教学（示范）点应按照《章程》的规定，明确职责，规范管理，稳步实施。总校、分校实行校长负责制。总校设在市科协，市科协主席任校长，分管副主席任副校长，特邀市领导和有关院士专家任名誉校长。总校下设办公室在科普部，负责日常工作。总校、分校要有健全的组织、完备的管理制度、周密的教学计划、科学的考核制度。社区教学（示范）点实行主任负责制，由社区书记担任主任，并成立班委会，成员由社区干部、教师、学员代表组成。社区教学（示范）点要做到有组织机构、有专人管理、有教学场所、有规章制度、有师生队伍。

3.建设师生队伍。一是建设教师队伍。以武汉科学家科普团为基础，以各区科普报告（讲师）团为补充，依托学会、科研机构、大专院校扩展科普讲师来源渠道。采取单位推荐、个人自荐、社会招募等形式，选聘各类优秀人才担任社区科普大学教师，组织和依靠广大科技人员、社会各阶层人员组成的科普志愿者队伍，身体力行地承担科普工作任务，形成一支市区共享、素质优良、结构合理、专业齐全的社区科普大学教师队伍。2015年初，初步完成基础教师队伍组建工作并根据运行情况适时调整。二是建设学员队伍。按照广泛宣传、自愿参加、免费就学的原则，由社区负责社区教学（示范）点的招生工作，广泛吸纳学员，每个教学班每期学员人数原则上不少于30人，不断稳定、扩大社区科普大学学员队伍。以社区科普大学教师、学员为骨干，建立、扩大社区科普志愿者队伍，进一步发挥社区科普大学向不同社区群体的辐射作用。

4.完善教学内容。坚持“按需设课、系统教学为主、第二课堂为辅”的教学原则，以离退休老年居民、城镇新居民、进城务工人员、社区待业人员以及青少年作为社区科普大学的重点对象，突出卫生健康、科学生活、节能环保、安全避险等社区居民关心的问题，科学设置教学内容，采取多种教学方式，不断增强教学的知识性、趣味性和实用性，有针对性地开展科普教育，并积极探索推广互联网等现代化教学手段。参考教材由总校负责提供，委托武汉科技报社等相关单位于每年年初编制完成。各教学（示范）点要结合科普活动及社区居民喜闻乐见的群众活动开展“第二课堂”等课外教育活动，增强社区科普大学的吸引力和凝聚力。

四、保障措施

1.加强组织领导。积极争取党委、政府对社区科普工作的领导和支持，把社区科普大学建设工作纳入本地科学素质行动计划纲要的大局和实现科学素质建设目标责任制的工作之中。要充分发挥党委、政府有关部门、社区、驻社区单位、企业及居民的积极作用，推动将社区科普大学建设纳入当地党委政府的工作部署，纳入当地民生工程、惠民服务工程、城镇化建设以及社会治理体系和治理能力现代化等中心工作中。

2.加强经费投入。各区科协要争取财政部门支持，加大对社区科普大学的投入力度，要从科普专项经费中列支部分经费支持教学（示范）点的设施建设和教学活动。同时，国家级、省级和市级的科普示范社区的奖补经费也要部分用于这方面的工作。

3.加强条件保障。社区科普大学要充分利用社区多功能活动场所、电教设备开展教学活动。鼓励社区内的机关、学校、企事业单位等社会力量共同参与社区科普大学建设，为社区科普大学提供人力、物力、财力支持，改善社区科普大学教学场所及各类硬件设施。

4.加强工作落实。各区科协要按照发展目标要求与《章程》内容，结合本地实际情况，制定本区社区科普大学建设发展的实施方案和工作计划，建立健全教学、教师、学员、奖惩等各项管理制度，做到有部署、有记录、有检查、有总结；及时填写学员名册、讲师团名册、课程安排表、学员考勤簿、教学记录簿、第二课堂活动登记簿等，切实加强管理，推进社区科普大学建设。国家级、省级和市级科普示范社区要率先建立社区科普大学教学（示范）点。自2015年起，社区科普大学工作将纳入中国科协、省科协基层科普行动计划、武汉市科普助推行动计划中奖补对象评选推荐的重要内容。

武汉市社区科普大学章程（试行）

第一章  总 则

第一条  武汉市社区科普大学是由武汉市科学技术协会牵头, 依托各区科协、街道社区和社区居民自治组织兴办的，面向社区居民，非学历、非正规、大众性的科普教育活动平台。

第二条  武汉市社区科普大学即“科普知识大家学”，以弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识为宗旨，坚持“百万市民学科学”品牌，立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际，以完善社区科普教育体系、丰富社区科学文化生活、提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚。

第二章  组织机构

第三条  武汉市社区科普大学采取总校、分校、社区教学（示范）点三级管理模式。市科协设立总校，各区科协设分校，各街道社区设教学（示范）点。

第四条  总校由市科协负责组织管理，市科协主席、分管副主席任校长、副校长，可邀请知名院士专家等担任名誉校长。

第五条  分校设立采用申报审批制，由区科协向总校提交办学申请，审批验收合格后由总校正式命名。分校由所在区科协负责组织管理，实行校长负责制，对总校负责，所在区科协主席、副主席任校长、副校长。分校名称一般应为“武汉市社区科普大学+区名称+分校”，简称为“区名称+分校”。

第六条  教学点作为社区科普大学的基本教学管理单位，一般以街道或社区为单位设立。教学点的设立实行申报审批制，由街道、社区向所在地分校申请。分校核准后报总校备案，由总校授牌。教学点设立教学办公室，实行主任负责制，对分校负责，主任由街道或社区负责人担任。教学点名称一般应为“武汉市社区科普大学+区名称+分校+街道社区名称+教学点”，简称为“街道（或社区）名称+教学点”。

第七条　依据各教学点教学条件和教学效果等情况，总校联合各分校每年在全市命名一批市级教学示范点，由市总校和所在区分校共同管理，并实行动态进出机制。

第三章　主要任务

第八条　武汉市社区科普大学采取多种教学形式定期组织开展系统性的科普教育活动。主要任务包括：

（一）制定教学规划和年度教学计划；

（二）组织和建立教师队伍；

（三）组织编写授课讲义和教材；

（四）组织实施科普教学；

（五）组织社区居民参与开展形式多样的科普活动。

第九条  总校主要负责制定本市社区科普大学整体发展规划，建立管理考核机制，实施督学和奖评活动，指导区分校和市级教学示范点建设，组编适用教材，并负责对外宣传、联络协调工作。

第十条  分校主要负责制定并颁布本地区科普大学相关规章制度和教学计划，调配任课教师等教学资源，指导区、街道（社区）基层教学点及辖区市级教学示范点建设。

第十一条  教学点负责按照统一要求进行场地建设、招生宣传、教学授课及日常教务管理工作，并贯彻执行总校、分校的相关工作安排。

第四章  教学管理

第十二条　武汉市社区科普大学暂定学制2年。凡有学习愿望，身体健康，能遵守学员守则和学习制度者均可填写提出入学申请，经教学点审核通过后准予入学。顺利完成教学课程且学满80课时（1课时为45分钟，以下皆同）的学员，经审查合格后，由总校统一发放结业证书。

第十三条　分校、教学点自行负责组织实施教学工作，定期开展教学活动。各教学点需每周组织至少1次教学活动，每学期不少于15次，每次教学活动授课时间不少于2课时。教学活动形式以课堂教学为主，可辅助开辟“第二课堂”科普实践活动。

第十四条  学员入学免费。各分校、教学点不得向学员收取学费、教材费、讲义费、文本费等。必要向学员收费时必须经本级社区科普大学管理机构批准，按财会制度设立专账，专款专用专人批报，如期公布账目。所收钱款必须用于全体学员的教学和科普活动，不得用于教师补贴及社区其他活动等。

第十五条  严禁各分校、教学点及教师以学员为对象从事营利性活动，教师不得在授课过程中进行推荐产品或推销商品等商业活动。

第十六条　各分校、教学点应向学员发放由总校统一制作的学员证书，对学员实行学籍管理，如实记录学员的学习情况，并按要求向总校报送学员名册及各项考核资料。

第五章　条件保障

第十七条  武汉市社区科普大学的经常性开支应由各级科协在年度科普经费中予以保障。市科协会同市财政对市级教学示范点的启动运行给予一次性经费支持，主要用于教学设备、学员教材、学习用品和第二课堂活动经费等；按统一标准支付示范点教师授课费。社区教学点的运行经费、教师授课费由所在区科协和街道、社区合理分担负责。

第十八条  总校、分校与教学点之间不存在财务资产关系。各分校、教学点要建立严格的财务制度，保证经费的合法合理使用。

第十九条  总校、各分校、教学点接受驻社区机关、企业、事业的人、财、物等方面的资助。

第二十条  各教学点的办学场地一般应在60平方米以上，配备适应教学要求的桌椅、讲台、黑板、电教设备（电脑、投影仪）、图书等，以及其他科普宣传教育设施设备，并符合消防等相关安全要求。各教学点招生人数可根据教室容量及社区具体条件自行确定，一般每班人数不少于30人。

第二十一条  教师由各行业专家学者、科技工作者、大中学校教师及志愿者等组成。教师应符合以下要求：

（一）热爱科普工作，具有志愿奉献精神；

（二）身心健康；

（三）具有良好的表达能力；

（四）具备从事教学工作的相应专业知识或业务水平；

（五）遵守社区科普大学的各项规章制度及教学安排。

第二十二条  教师采取推荐、邀请、自愿报名等方式，由总校、分校和教学点共同组建。新聘任教师经过教学能力考核后，由总校统一颁发教师聘书。总校和分校定期开展教学研究活动，举办公开课、示范培训等进修交流活动。

第六章　考核管理

第二十三条  每年度末，总校将对各分校、市级教学示范点的招生教学等工作情况进行考核，评选出年度优秀分校、优秀教学点。年度考核不合格的市级教学示范点，取消其示范点的资格。

第二十四条  每年度末，各分校应根据教学实施效果、累计授课时间、教学内容的合理性及实用性、受学员欢迎程度等对社区教学点的运行情况、教师的授课情况进行考评，择优向总校推荐年度优秀教学点、教师，经总校审核批准后，由市科协向优秀教师颁发荣誉证书，将优秀教学点纳入市级教学示范点管理体系。

第二十五条  各分校、教学点可根据自身实际情况制定优秀学员考评标准，开展年度优秀学员评选工作。

第七章  附 则

第二十六条  本章程自2015年1月30日起实施。

第二十七条  本章程的最终解释权归武汉市科协。